## Hoja1
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROVIRA "EMSPUROVIRA" E.S.P.
NIT. 809.003.173-4
PLAN DE ACCION 2024 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROVIRA "EMSPUROVIRA" E.S.P.
PLAN DE ACCION 2024 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROVIRA "EMSPUROVIRA" E.S.P. | [8 empty] | AVANCE DE RESULTADOS |  |  |  | RESPONSABLES |  |  |  | ARTICULACION CON OTROS PLANES (DECRETO 612 DE 2018)
EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | NECESIDAD | ACTIVIDAD | CANTIDAD (META) | VALOR DEL PROYECTO | FUENTES DE FINANCIACION | # POBLACION BENEFICIADA | AVANCE FISICO | % | AVANCE FINANCIERO | % | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | COORDINACIÓN CON OTRA ENTIDAD | OBSERVACIONES | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | PLAN ANUAL DE VACANTES | PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS | PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
ACUEDUCTO | GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EFICIENTE CON CALIDAD, CONTINUIDAD Y COBERTURA, BRINDANDOLE A LOS USUARIOS UN AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO | 1. GESTIONAR LA CONSECUCION DE RECURSOS MEDIANTE LA PRESENTACION DE PROYECTOS A ENTIDADES DE ORDEN DEPARTAMENTAL O NACIONAL 2. IMPLEMENTAR EL MANUAL DE CONTRATACION DE EMSPUROVIRA E.S.P. PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO 3. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO GARANTIZANDO EL COSTO / BENEFICIO (DISMINUYENDO EL IANC) | PROTECCIÓN DE LAS FUENTES ABASTECEDORAS | CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA DEL RÍO LUISA. | 2 | 2000000 | RECURSOS PROPIOS | 14000 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA, PARTE OPERATIVA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | PROTECCIÓN DE LAS FUENTES ABASTECEDORAS | REFORESTACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA BOSCOSA Y LA PROTECCIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DEL RÍO LUISA Y SUS AFLUENTES. (1000 PLANTULAS) | 500 | 5000000 | RECURSOS PROPIOS | 14000 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA, PARTE OPERATIVA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. | INCORPORAR INFORMACIÓN DE OPTIMIZACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED AL CATASTRO. | 1 | 3000000 | RECURSOS PROPIOS | 50 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA, PARTE OPERATIVA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | PROYECTO INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE MEDIDOR DE CONSUMO | INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LA ENTRADA DE LOS SECTORES HIDRÁULICOS | 1 | 10000000 | RECURSOS PROPIOS | 4100 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA, PARTE OPERATIVA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | PROYECTO MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE CONSUMO | ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES PARA DISMINUIR EL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA | 100 | 17544000 | RECURSOS PROPIOS | 4100 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | MANTENIMIENTO BOCATOMA Y DESARENADOR | REALIZAR 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL A LA BOCATOMA Y AL TANQUE DESARENADOR | 6 | 8772000 | RECURSOS PROPIOS | 14000 | - | 0% | - | 0% | FLEYDER RODRIGUEZ | SUPERVISOR OPERATIVO Y PARTE OPERATIVA |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | MANTENIMIENTO PTAP | REALIZAR 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A LAS VALVULAS, CORTINAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA PTAP | 2 | 8000000 | RECURSOS PROPIOS | 14000 | - | 0% | - | 0% | FLEYDER RODRIGUEZ | SUPERVISOR OPERATIVO Y PARTE OPERATIVA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | MANTENIMIENTO DE ESTACIONES | REALIZAR 1 MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES Y ANCLAJES AL SISTEMA DE ACUEDUCTO | 1 | 5000000 | COFINANCIACION | 14000 | - | 0% | - | 0% | FLEYDER RODRIGUEZ | SUPERVISOR OPERATIVO Y PARTE OPERATIVA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | MONITOREO CALIDAD DEL AGUA | CELEBRAR UN CONTRATO CON UN LABORATORIO CERTIFICADO PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA | 1 | 15000000 | RECURSOS PROPIOS | 14000 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJALRODRIGUEZ | GERENCIA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | TRATAMIENTO DEL AGUA | CELEBRAR UN CONTRATO PARA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y POTABILIZACION | 2 | 80000000 | RECURSOS PROPIOS | 14000 | - | 0% | - | 0% | JAMECARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | RECIRCULACIÓN, REÚSO Y RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS DE BAJO CONSUMO. | INCENTIVAR EL USO DE TECNOLOGÍAS DE BAJO CONSUMO. (1) CAMPAÑA ANUAL, | 1 | 2000000 | RECURSOS PROPIOS | 4100 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | EDUCACIÓN AMBIENTAL. | REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PUEAA, DIRIGIDA A LOS ACTORES INSTITUCIONALES IDENTIFICADOS EN EL MUNICIPIO (EMSPUROVIRA E.S.P., ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA), ALCALDÍA MUNICIPAL (PLANEACIÓN, SALUD, GOBIERNO Y MEDIO AMBIENTE), HOSPITAL, BOMBEROS, POLICÍA NACIONAL | 1 | 2000000 | RECURSOS PROPIOS | 100 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA | MUNICIPIO DE ROVIRA |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | EDUCACIÓN AMBIENTAL. | REALIZAR UN (1) TALLER DE CAPACITACIÓN RELACIONADO CON EL TEMA DE DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, DIRIGIDO A ORGANIZACIONES CIVILES, CON PRESENCIA EN EL CASCO URBANO: JAC, ASOCIACIONES, COMUNIDAD EN GENERAL. (AÑO 1) | 1 | 2000000 | RECURSOS PROPIOS | 50 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA | MUNICIPIO DE ROVIRA |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | EDUCACIÓN AMBIENTAL. | REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON EL PUEAA, DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE LAS INSTIITUCIONES EDUCATIVAS DE ROVIRA | 2 | 4000000 | RECURSOS PROPIOS | 1000 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA | MUNICIPIO DE ROVIRA |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | DOTACION | SUMINISTRAR 3 DOTACIONES AL PERSONAL DE ACUEDUCTO | 3 | 6600000 | RECURSOS PROPIOS | 4 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
ALCANTARILLADO | RECOLECTAR, DISPONER O CONDUCIR HASTA SU DESCARGA FINAL Y DE MANERA SANITARIA LAS AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS DEL MUNICIPIO | 1. PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA. 2.GESTIONAR CONSECUSIÓN DE RECURSOS MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES. 3. IMPLEMENTAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE EMSPUROVIRA E.S.P PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS | MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | 30 | 15000000 | RECURSOS PROPIOS | 4100 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | SISTEMAS DE ALCANTARILLADO OPERANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | 10 | 15000000 | RECURSOS PROPIOS | 4100 | - | 0% | - | 0% | FLEYDER RODRIGUEZ | SUPERVISOR OPERATIVO Y PARTE OPERATIVA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | SISTEMAS DE ALCANTARILLADO OPERANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | ADQUISICIÓN DE TAPAS PARA LOS POZOS DE ALCANTARILLADO | 15 | 10000000 | RECURSOS PROPIOS | 14000 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR | OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR DE EMSPUROVIRA E.S.P. | 1 | 15000000 | RECURSOS PROPIOS | 14000 | - | 0% | - | 0% | FLEYDER RODRIGUEZ | SUPERVISOR OPERATIVO Y PARTE OPERATIVA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | MONITOREO AGUAS RESIDUALES | CELEBRAR UN CONTRATO CON UN LABORATORIO CERTIFICADO PARA EL MONITOREO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LOS COMPONENTES REQUERIDOS POR CORTOLIMA | 1 | 15000000 | RECURSOS PROPIOS | 14000 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | DOTACION | SUMINISTRAR 3 DOTACIONES AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO | 3 | 5000000 | RECURSOS PROPIOS | 2 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
ALUMBRADO | PRESTAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLCIO EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, | 1. CONTAR CON EL TALENTO HUMANO CALIFICADO PARA LA MODERNIZACION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LUMINARIAS | EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS EN OPERACIÓN | 210 | 300000000 | RECURSOS PROPIOS | 14000 | - |  | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
ADMINISTRATIVA | ADELANTAR ACCIONES TENDIENTES A FORTALECER PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ESTABLECIENDO DIRECTRICES QUE PERMITAN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. | DISEÑAR HERRAMIENTAS QUE PROPENDAN POR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCEOS DENTRO DE EMSPUROVIRA E.S.P | ACTUALIZACION SOFTWARE | ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE SYSCAFE | 1 | 7681200 | RECURSOS PROPIOS | 4155 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
|  |  | ACTUALIZACION PAGINA WEB | MANTENIMIENTO, DISEÑO Y DESARROLLO SITIO WEB | 1 | 4500000 | RECURSOS PROPIOS | 14000 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
|  |  | DOTACION | SUMINISTRAR 3 DOTACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 3 | 6000000 | RECURSOS PROPIOS | 2 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | SEGUIMIENTO SISTEMA GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | SEGUIMIENTO DEL SISTEMA SG-SST | 1 | 26400000 | RECURSOS PROPIOS | 25 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA, PROFESIONAL EXTERNO EN SG-SST |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | SUMINISTRO MATERIALES Y ELEMENTOS DE OFICINA | SUMINISTROS | 2 | 12000000 | RECURSOS PROPIOS | 25 | - | 0% | - | 0% | JAMES CARVAJAL RODRIGUEZ | GERENCIA, ALMACEN |  |  | NO APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA